# Plan realizacji 2026–2040

Niezależny jawnoźródłowy projekt analityczny — bez materiałów niejawnych — nie jest dokumentem rządowym.

Program: Polska 2040: Suwerenność technologiczna
Status: niezależny materiał przedmandatowy v0.1 do konsultacji; D0 nie został ustanowiony
Stan wiedzy: 21 lipca 2026 r.
Zasada: terminy liczone są od formalnej decyzji o uruchomieniu programu (D0), a nie od daty niniejszego dokumentu.

Plan opisuje jawny mechanizm realizacji. Nie zawiera niejawnych luk zdolnościowych, wolumenów, zapasów, lokalizacji, parametrów operacyjnych ani list podatności. Szczegółowe odpowiedzi na pytania chronione powstają wyłącznie w autoryzowanym środowisku.

## Executive Summary / Streszczenie wykonawcze

### Rezultat

Plan przekształca strategię w portfel dwunastu pakietów roboczych, cztery wspólne bramki i pięć horyzontów. W pierwszym roku państwo nie próbuje zbudować całego docelowego ekosystemu. Buduje zdolność wykonawczą: odpowiedzialność, wartości bazowe, bezpieczne dane, porównywalne testy, małe kontrakty, audyt produkcji, popyt kompetencyjny i mechanizm zamykania nieskutecznych inicjatyw.

### Pięć zasad wykonania

Jedna tablica portfela. Każde działanie ma właściciela, produkt, termin, zależność, KPI, koszt, ryzyko i następną decyzję.

Małe zobowiązanie przed dużym. Pilotaż i mała partia kupują dowód przed decyzją skali.

Brak danych jest wynikiem audytu. UNKNOWN uruchamia plan pozyskania, nie wypełnianie luki liczbą modelową.

Wdrożenie i zamknięcie są równoprawnymi wynikami. Portfel raportuje projekty zatrzymane oraz zaoszczędzone zobowiązania.

Wersja jawna i autoryzowana są rozdzielone. Repozytorium zawiera pytania, definicje i agregaty; informacje chronione pozostają u właściciela.

### Cztery kandydaty decyzji w pierwszych 30 dniach

DEC-0001 / DEC-0002: rozpatrzyć mandat, formalnego właściciela i funkcję Biura Realizacji;

DEC-0003: rozpatrzyć wspólny kontrakt danych, dowodów, konfliktów interesów, raportowania i ograniczony portfel problemów;

DEC-0004: rozpatrzyć pilotaż przestrzeni danych i ewaluacji;

DEC-0005 / DEC-0008: rozpatrzyć audyt bazowy oraz mapę istniejących programów, zależności i zobowiązań.

Rekordy mają status candidate. Warunkiem formalnego uruchomienia jest rozstrzygnięcie właściwości i podstawy procesu (GAP-0011).

### Co ma istnieć po 12 miesiącach

działający rejestr problemów, decyzji, ryzyk, kosztów i rezultatów;

pierwsze projekty, które przeszły test użytkownika, oraz projekty jawnie zamknięte;

przetestowany prototyp bezpiecznej przestrzeni danych i model governance AI;

mapa przemysłu oraz ćwiczenia zdolności zwiększenia produkcji na reprezentatywnej próbie;

trzy scenariusze finansowe bez podwójnego liczenia finansowania;

portfolio partnerstw z Ukrainą/UE po due diligence;

pilotaże przekwalifikowania i regionalnych centrów z bazą kosztową;

pakiet zmian procesowych, kontraktowych i prawnych;

dashboard dla Rady Ministrów oraz osobna wersja publiczna;

raport „skaluj–zmień–zamknij” z planem na kolejny rok.

## Spis treści

Plan realizacji 2026–2040
Executive Summary / Streszczenie wykonawcze
Rezultat
Pięć zasad wykonania
Cztery kandydaty decyzji w pierwszych 30 dniach
Co ma istnieć po 12 miesiącach


Spis treści
1. Architektura portfela
1.1. Pakiety robocze
1.2. Cztery wspólne bramki programu
1.3. Hierarchia produktów


2. Pierwsze 100 dni
Faza A: D0–D10 — uruchomienie
Decyzje
Produkty
Warunek przejścia


Faza B: D11–D30 — mandat, problemy i zakres audytu
WP01: governance
WP02: katalog problemów
WP06/WP08/WP10: zakres baz
Warunek przejścia


Faza C: D31–D60 — baza i projekt pilotaży
Audyt
Projekt testów
Bezpieczna przestrzeń danych
Warunek przejścia


Faza D: D61–D100 — pierwsze dowody i decyzja G1
Działania
Pakiet G1 dla Premiera/RM
Definicja ukończenia 100 dni




3. Miesiące 4–6: dowód mechanizmu
Cel
Produkty
Bramka G2


4. Miesiące 7–12: małe partie i decyzja skali
4.1. Mała partia jako instrument uczenia
4.2. Decyzja G3
4.3. Produkty końca roku


5. Horyzont 2027–2030
Cel
Linie działania
Decyzje końca 2030 r.


6. Horyzont 2031–2035
Cel
Priorytety
Bramka 2035


7. Horyzont 2036–2040
8. RACI i odpowiedzialność
9. Rytm zarządczy
Tygodniowo
Miesięcznie
Kwartalnie
Rocznie


10. Dashboard i słownik KPI
Reguły miernika
Dashboard publiczny


11. Zarządzanie zależnościami
Zależności krytyczne
Reguła eskalacji


12. Rejestr ryzyk wykonawczych
13. Dane wymagane do zamrożenia harmonogramu i budżetu
Jawne lub możliwe do publikacji w agregacie
Do obiegu autoryzowanego


14. Definicja ukończenia v0.1 i przejścia do wykonania
15. Kandydackie następne kroki po ewentualnym przyjęciu planu
Dalsze pytania
Zastrzeżenia i założenia

Executive Summary / Streszczenie wykonawcze
Rezultat
Pięć zasad wykonania
Cztery kandydaty decyzji w pierwszych 30 dniach
Co ma istnieć po 12 miesiącach

Spis treści

1. Architektura portfela
1.1. Pakiety robocze
1.2. Cztery wspólne bramki programu
1.3. Hierarchia produktów

2. Pierwsze 100 dni
Faza A: D0–D10 — uruchomienie
Decyzje
Produkty
Warunek przejścia


Faza B: D11–D30 — mandat, problemy i zakres audytu
WP01: governance
WP02: katalog problemów
WP06/WP08/WP10: zakres baz
Warunek przejścia


Faza C: D31–D60 — baza i projekt pilotaży
Audyt
Projekt testów
Bezpieczna przestrzeń danych
Warunek przejścia


Faza D: D61–D100 — pierwsze dowody i decyzja G1
Działania
Pakiet G1 dla Premiera/RM
Definicja ukończenia 100 dni

3. Miesiące 4–6: dowód mechanizmu
Cel
Produkty
Bramka G2

4. Miesiące 7–12: małe partie i decyzja skali
4.1. Mała partia jako instrument uczenia
4.2. Decyzja G3
4.3. Produkty końca roku

5. Horyzont 2027–2030
Cel
Linie działania
Decyzje końca 2030 r.

6. Horyzont 2031–2035
Cel
Priorytety
Bramka 2035

7. Horyzont 2036–2040

8. RACI i odpowiedzialność

9. Rytm zarządczy
Tygodniowo
Miesięcznie
Kwartalnie
Rocznie

10. Dashboard i słownik KPI
Reguły miernika
Dashboard publiczny

11. Zarządzanie zależnościami
Zależności krytyczne
Reguła eskalacji

12. Rejestr ryzyk wykonawczych

13. Dane wymagane do zamrożenia harmonogramu i budżetu
Jawne lub możliwe do publikacji w agregacie
Do obiegu autoryzowanego

14. Definicja ukończenia v0.1 i przejścia do wykonania

15. Kandydackie następne kroki po ewentualnym przyjęciu planu

Dalsze pytania

Zastrzeżenia i założenia

Rezultat

Pięć zasad wykonania

Cztery kandydaty decyzji w pierwszych 30 dniach

Co ma istnieć po 12 miesiącach

1.1. Pakiety robocze

1.2. Cztery wspólne bramki programu

1.3. Hierarchia produktów

Faza A: D0–D10 — uruchomienie
Decyzje
Produkty
Warunek przejścia

Faza B: D11–D30 — mandat, problemy i zakres audytu
WP01: governance
WP02: katalog problemów
WP06/WP08/WP10: zakres baz
Warunek przejścia

Faza C: D31–D60 — baza i projekt pilotaży
Audyt
Projekt testów
Bezpieczna przestrzeń danych
Warunek przejścia

Faza D: D61–D100 — pierwsze dowody i decyzja G1
Działania
Pakiet G1 dla Premiera/RM
Definicja ukończenia 100 dni

Decyzje

Produkty

Warunek przejścia

WP01: governance

WP02: katalog problemów

WP06/WP08/WP10: zakres baz

Warunek przejścia

Audyt

Projekt testów

Bezpieczna przestrzeń danych

Warunek przejścia

Działania

Pakiet G1 dla Premiera/RM

Definicja ukończenia 100 dni

Cel

Produkty

Bramka G2

4.1. Mała partia jako instrument uczenia

4.2. Decyzja G3

4.3. Produkty końca roku

Cel

Linie działania

Decyzje końca 2030 r.

Cel

Priorytety

Bramka 2035

Tygodniowo

Miesięcznie

Kwartalnie

Rocznie

Reguły miernika

Dashboard publiczny

Zależności krytyczne

Reguła eskalacji

Jawne lub możliwe do publikacji w agregacie

Do obiegu autoryzowanego

## 1. Architektura portfela

### 1.1. Pakiety robocze

| ID | Pakiet | Produkt pierwszego roku | Właściciel funkcjonalny | Główna decyzja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP01 | Mandat i Biuro Realizacji | karta programu, RACI, rejestr portfela | KPRM | czy program ma mandat i zdolność eskalacji? |
| WP02 | Problemy i użytkownicy | katalog problemów i protokoły B0 | właściwi użytkownicy publiczni | które problemy wchodzą do pilotażu? |
| WP03 | Testy i małe zamówienia | standard bramek B1–B4 i pierwsze kontrakty | nabywcy i jednostki testowe | co skaluje się, poprawia lub zamyka? |
| WP04 | Dane, AI i obliczenia | pilotaż bezpiecznej przestrzeni danych | właściciele danych i cyfryzacja/obrona | jakie dane/model można dopuścić? |
| WP05 | Cyber i software | minimalny standard cyklu życia | właściciel systemu i cyber | czy ryzyko jest akceptowalne? |
| WP06 | Przemysł i komponenty | audyt zależności i plan 30/90/180 dni | gospodarka/obrona | które warstwy kontrolować, dywersyfikować lub zaakceptować? |
| WP07 | Serwis i logistyka | model naprawy, aktualizacji i zapasów | właściciele systemów | czy cykl życia jest utrzymywalny? |
| WP08 | Kadry i edukacja | mapa popytu i pilotaże kompetencji | edukacja/nauka/przemysł | które programy skalować po wyniku? |
| WP09 | Ukraina, UE i NATO | mapa instrumentów i portfel partnerstw | sprawy zagraniczne/obrona/gospodarka | które współprace przechodzą due diligence? |
| WP10 | Finanse i wpływ | model niski/bazowy/wysoki | finanse i instytucje rozwoju | jaki portfel daje wartość dodatkową? |
| WP11 | Prawo, etyka i informacja | mapa instrumentów i pakiet zmian | właściwe resorty i organy prawne | co można zrobić procesem, a co wymaga regulacji? |
| WP12 | Regiony, cywil i eksport | pilotaże popytu i ścieżka replikacji | gospodarka/samorządy/eksport | gdzie istnieje popyt po pilotażu? |

Kolumna „właściciel funkcjonalny” wskazuje domenę odpowiedzialności, nie gotowe przypisanie A. Przed D0 każdy pakiet musi otrzymać dokładnie jeden organ A, jednego imiennego właściciela służbowego i potwierdzoną podstawę działania; brak któregokolwiek z tych elementów wyłącza pakiet z uruchomienia.

### 1.2. Cztery wspólne bramki programu

| Bramka | Kiedy | Pytanie | Minimalny dowód | Możliwe decyzje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G0 — mandat | D0–D30 | czy właściciele i zakres są prawidłowe? | karta programu, RACI, ryzyka prawne | uruchom, ogranicz, przeprojektuj |
| G1 — baza | do D100 | czy znamy stan wystarczająco, by wybrać pilotaże? | audyt, źródła, luki, koszt dowodu | uruchom pilotaże, pozyskaj dane, zamknij hipotezę |
| G2 — dowód | do 6 miesięcy | czy mechanizm i projekt działają w małej skali? | test użytkownika, bezpieczeństwo, koszt | mała partia, poprawa, zamknięcie |
| G3 — skala | do 12 miesięcy i corocznie | czy istnieje uzasadnienie pełnego zobowiązania? | wyniki, moce, serwis, finansowanie, prawo | skaluj, utrzymaj niszę, odłóż, zamknij |

### 1.3. Hierarchia produktów

Każdy pakiet dostarcza w tej kolejności:

pytanie decyzyjne;

wartość bazową lub jawne UNKNOWN;

opcje wraz z kosztem i ryzykiem;

ograniczony test najtańszej istotnej niepewności;

wynik i rekomendację;

decyzję uprawnionego organu;

monitoring oraz datę ponownego otwarcia.

Artefakt bez następnej decyzji nie jest produktem Biura Realizacji. Spotkanie, konferencja, memorandum lub laboratorium mogą być działaniem, ale nie są samodzielnym rezultatem.

## 2. Pierwsze 100 dni

### Faza A: D0–D10 — uruchomienie

### Decyzje

Nie przesądzać miejsca programu w hierarchii dokumentów do czasu formalnej opinii prawnej i uzgodnienia relacji z obowiązującymi strategiami (GAP-0011).

Wyznaczyć właściciela politycznego oraz tymczasowego kierownika Biura Realizacji.

Zatwierdzić skład komitetu i zasadę, że członek ujawnia konflikt interesów przed rozpatrzeniem projektu.

Zatwierdzić politykę jawne–autoryzowane oraz zakaz przechowywania informacji niejawnych w tym repozytorium.

Ustalić wspólny dzień bazowy i format danych dla zobowiązań, projektów i KPI.

### Produkty

karta programu na 2–3 strony;

lista organów i osób odpowiedzialnych funkcjonalnie;

rejestr decyzji otwartych;

reguły eskalacji i protokół zdania odrębnego;

lista źródeł i systemów, z których można legalnie pozyskać dane;

plan pierwszej bramki G0.

### Warunek przejścia

Każdy WP ma odpowiedzialnego właściciela i jednoznaczny produkt D30. Brak właściciela oznacza wyłączenie działania z harmonogramu, a nie przypisanie go ogólnie „administracji”.

### Faza B: D11–D30 — mandat, problemy i zakres audytu

### WP01: governance

uzgodnić RACI i rytm tygodniowy/miesięczny;

utworzyć wspólny rejestr kosztów, decyzji, ryzyk, zależności i zmian zakresu;

wskazać niezależną funkcję red-team i ewaluacji;

przygotować wariant instrumentu prawnego bez przesądzania go przez zespół analityczny.

### WP02: katalog problemów

Użytkownicy zgłaszają problemy według karty:

| Pole | Wymaganie |
| --- | --- |
| właściciel | osoba/organ mogący zatwierdzić wynik |
| użytkownik | grupa, która wykona test i udzieli informacji zwrotnej |
| skutek | mierzalna zmiana czasu, jakości, odporności, ryzyka lub kosztu |
| baza | wartość lub UNKNOWN z planem pozyskania |
| granica jawna | opis możliwy do publikacji bez zwiększenia ryzyka |
| dane | właściciel, podstawa, dostęp, retencja |
| alternatywa | obecny proces lub rozwiązanie referencyjne |
| stop-rule | warunek niewchodzenia do prototypu |

REKOMENDACJA: wybrać mały, zróżnicowany portfel problemów, który testuje proces w kilku domenach i poziomach wrażliwości. Liczba projektów ma wynikać z pojemności testów i nabywców, a nie z celu komunikacyjnego.

### WP06/WP08/WP10: zakres baz

przemysł: zdolność, wąskie gardła, komponenty, prawa, serwis, energia, kapitał obrotowy;

kadry: role i kompetencje, dostępni prowadzący, laboratoria, wynagrodzenia, retencja;

finanse: istniejące zobowiązania, źródła, dodatkowość, koszt obsługi, ryzyko podwójnego finansowania;

dane: zbiory, właściciele, klasy dostępu, środowiska i luki jakościowe;

prawo: działania dostępne procesowo, kontraktowo, wykonawczo i ustawowo.

### Warunek przejścia

Komitet G0 zatwierdza zakres audytu, listę problemów kandydujących i metodę priorytetyzacji. Dostawcy nie głosują nad wyborem własnych rozwiązań.

### Faza C: D31–D60 — baza i projekt pilotaży

### Audyt

Audyt nie może ograniczyć się do ankiety deklaratywnej. W reprezentatywnej próbie obejmuje dokumenty, rozmowy, demonstrację procesu, weryfikację praw i test zdolności. Wyniki dzielą się na:

potwierdzone;

częściowo potwierdzone;

deklarowane bez dowodu;

sprzeczne;

nieznane;

chronione, wymagające osobnego obiegu.

### Projekt testów

Każdy pilotaż otrzymuje:

hipotezę i kryterium powodzenia;

rozwiązanie referencyjne;

protokół testu zatwierdzony przed wynikiem;

rolę użytkownika, testera, nabywcy i bezpieczeństwa;

limit czasu i kosztu;

zasady IP, danych i publikacji wyniku;

warunek małej partii i warunek zamknięcia;

plan incydentu i bezpiecznego wstrzymania.

### Bezpieczna przestrzeń danych

Pilotaż obejmuje jedną lub kilka klas danych o najniższym wystarczającym poziomie wrażliwości. Jego celem jest sprawdzenie governance: katalog, uprawnienia, logowanie, wersjonowanie, środowisko bez kopiowania, zestaw testowy, karta modelu i usuwanie dostępu. Nie jest celem zgromadzenie maksymalnej liczby danych.

### Warunek przejścia

Co najmniej jeden pełny scenariusz został przeprowadzony „na sucho”: od zgłoszenia do decyzji B1, z analizą prawną, danych, bezpieczeństwa, kosztu i wykonawców. Każda nierozwiązana kwestia ma właściciela i termin.

### Faza D: D61–D100 — pierwsze dowody i decyzja G1

### Działania

rozpocząć ograniczone testy lub kontrakty dowodowe;

wykonać pierwszy przegląd cyber i danych;

przeprowadzić ćwiczenie łańcucha dostaw dla wybranej, niewrażliwej klasy komponentu;

wycenić pilotaże kadrowe i regionalne;

przygotować mapę instrumentów UE i krajowych, w tym SAFE jako finansowania pożyczkowego (CLM-1208);

wybrać polskie działania w BraveTech EU, uwzględniając fakt bieżącego uczestnictwa Polski (CLM-1214);

opublikować pierwszy jawny raport z lukami i sprzecznościami.

### Pakiet G1 dla Premiera/RM

stan bazowy i jakość danych;

lista problemów z rankingiem oraz zdaniami odrębnymi;

koszt i ryzyko pilotaży;

warianty organizacyjne i prawne;

mapa istniejącego finansowania;

lista zależności krytycznych wymagających autoryzowanej analizy;

rekomendacje: uruchom, opóźnij, połącz, zamknij;

plan D101–M6.

### Definicja ukończenia 100 dni

Pierwsze 100 dni są ukończone, gdy Rada Ministrów może podjąć decyzję G1 na podstawie rejestru dowodów, a nie prezentacji programu. Samo powołanie pełnomocnika, komitetu lub konkursu nie spełnia warunku.

## 3. Miesiące 4–6: dowód mechanizmu

### Cel

Udowodnić, że wspólny cykl działa w praktyce: problem jest poprawnie zdefiniowany, dane dostępne legalnie, test porównywalny, użytkownik zaangażowany, a nabywca potrafi zawrzeć ograniczony kontrakt i zatrzymać projekt.

### Produkty

| Obszar | Produkt M6 | Kryterium akceptacji |
| --- | --- | --- |
| Portfel | wersja 1.0 listy projektów i zależności | każdy projekt ma następną decyzję i koszt |
| Testy | co najmniej kilka różnych typów testu procesu | protokół ustalony przed wynikiem |
| Zamówienia | wzory kontraktów etapowych i opcje skali | jasne IP, dane, bezpieczeństwo i stop-rule |
| Dane/AI | działający pilotaż środowiska kontrolowanego | pełny ślad dostępu, wersji i ewaluacji |
| Przemysł | mapa warstw i pierwsze zweryfikowane zależności | oddzielenie deklaracji od dowodu |
| Kadry | profile ról i programy krótkie | praktyczne kryterium kompetencji |
| Partnerstwa | pipeline due diligence | brak preferowanego partnera bez porównania |
| Finanse | model kategorii i zobowiązań | brak podwójnego liczenia znanych kosztów |
| Prawo | mapa działań i instrumentów | każde działanie ma właściwy organ i recenzję prawną |
| Publiczne | raport M6 | pokazuje także projekty zatrzymane i luki |

### Bramka G2

Komitet nie zatwierdza „sukcesu programu” zbiorczo. Każdy projekt otrzymuje osobną decyzję:

A — przejdź do małej partii;

B — popraw jeden raz w określonym zakresie;

C — utrzymaj jako badanie bez obietnicy wdrożenia;

D — zamknij i opublikuj lekcję możliwą do ujawnienia.

Ścieżka B dopuszcza jedną poprawkę w ramach bieżącej decyzji G2, z limitem czasu i dodatkowego kosztu. Druga próba poprawy wymaga zamknięcia dotychczasowej ścieżki i nowej, jawnie uzasadnionej decyzji G2; nie istnieje automatyczna „trzecia iteracja”.

## 4. Miesiące 7–12: małe partie i decyzja skali

### 4.1. Mała partia jako instrument uczenia

Mała partia nie służy obchodzeniu wymagań. Jej produktem są dane o:

niezawodności i odchyleniach między egzemplarzami;

zachowaniu w realnym procesie użytkownika;

czasie i koszcie serwisu;

aktualizacjach, konfiguracji i cyber;

dostępności komponentów;

szkoleniu, dokumentacji i bezpieczeństwie;

rzeczywistym koszcie cyklu życia;

zdolności producenta do powtarzalnej jakości.

Wielkość partii wynika z mocy statystycznej, liczby środowisk testowych i ryzyka — nie z domyślnego przedziału. Parametry wrażliwe pozostają poza dokumentem jawnym.

### 4.2. Decyzja G3

Przed skalą właściciel przedstawia:

wynik użytkownika względem bazy;

jakość i ograniczenia dowodu;

koszt zakupu i cyklu życia;

bezpieczeństwo, legalność i interoperacyjność;

zdolność produkcji, serwisu i aktualizacji;

krytyczne zależności oraz alternatywy;

prawa do danych, IP, interfejsów, naprawy i wyjścia;

plan finansowania bez podwójnego liczenia;

scenariusz zakończenia lub migracji;

niezależne stanowisko red-team.

### 4.3. Produkty końca roku

publiczna strategia v1.0 po konsultacji;

autoryzowany zestaw odpowiedzi do aneksu poza repozytorium;

lista programów skalowanych i zamkniętych;

pierwsze umowy partnerstwa po due diligence;

plan infrastruktury i komponentów oparty na dowodach;

decyzje o pilotażu regionalnych centrów i programów kadrowych;

budżet wieloletni lub scenariusze do decyzji budżetowej;

propozycje zmian prawnych wraz z oceną skutków;

dashboard publiczny i zarządczy;

raport roczny do wspólnego przeglądu Prezydenta i Premiera.

## 5. Horyzont 2027–2030

### Cel

Przekształcić potwierdzone pilotaże w zdolności powtarzalne i włączyć je do krajowych oraz sojuszniczych procesów bez utraty zdolności aktualizacji.

### Linie działania

Skala produktów: wieloletnie umowy z opcjami, konkurencyjnymi ulepszeniami i miernikami cyklu życia.

Komponenty: inwestycje tylko w warstwy, gdzie audyt wykazał krytyczność, wykonalność i popyt.

Dane/AI: rozszerzenie federacji danych, wspólnych benchmarków i rejestru modeli; ćwiczenia wycofania modelu.

Produkcja: regularne ćwiczenia 30/90/180 dni, weryfikacja dostawców alternatywnych i kapitału obrotowego.

Kadry: skalowanie programów o potwierdzonym zatrudnieniu i retencji; zamykanie modnych, lecz nieskutecznych kierunków.

Partnerstwa: wspólne programy i eksport zgodny z prawem; udział w inicjatywach UE/NATO z miernikiem korzyści dla Polski.

Regiony: replikacja pilotaży, które mają popyt po finansowaniu publicznym i wykazaną produktywność.

Ewaluacja: porównanie z bazą 2026 i ponowna selekcja całego portfela co roku.

Mapa Readiness Roadmap 2030 wymienia European Drone Defence Initiative i Eastern Flank Watch jako projekty flagowe (CLM-1222). Harmonogram polski powinien mapować ich aktualne kamienie milowe i warunki, ale nie traktować samej obecności inicjatywy w dokumencie UE jako dowodu realizacji.

### Decyzje końca 2030 r.

które klasy systemów mają trwałą zdolność krajowej integracji i serwisu;

które zależności zostały zdywersyfikowane lub świadomie zaakceptowane;

które moce przemysłowe wymagają dalszych gwarancji popytu;

które programy kadrowe mają mierzalny wpływ;

które partnerstwa dostarczyły produkt, eksport lub wiedzę;

które mechanizmy programu przechodzą do rutynowej administracji, a które należy zamknąć.

## 6. Horyzont 2031–2035

### Cel

Utrwalić zdolność zastępowania, modernizacji i odtwarzania, jednocześnie wymieniając technologie, które utraciły znaczenie.

### Priorytety

migracja od pierwszej generacji produktów do otwartych lub kontrolowanych architektur kolejnych generacji;

testy ciągłości przy braku wybranego dostawcy, usługi chmurowej, danych lub komponentu;

ponowna klasyfikacja elementów krytycznych według aktualnego ryzyka;

konsolidacja infrastruktury niewykorzystanej i zamknięcie nadmiarowych programów;

rozwój eksportu, serwisu i aktualizacji jako źródła trwałej wartości;

ocena wpływu programu na produktywność, finanse publiczne, rynek pracy i bezpieczeństwo;

nowy przegląd horyzontu 2040 oparty na scenariuszach, nie ekstrapolacji technologii z 2026 r.

### Bramka 2035

Program nie powinien być automatycznie przedłużony do 2040 r. Przegląd odpowiada, czy jego funkcje stały się trwałą zdolnością istniejących instytucji, czy nadal potrzebny jest ponadresortowy portfel. Możliwe decyzje: integracja z rutynowym systemem, zmniejszenie Biura Realizacji, nowy zakres albo zakończenie programu.

## 7. Horyzont 2036–2040

Horyzont 2040 jest ambicją adaptacyjną, nie obietnicą utrzymania projektów. Właściwym wynikiem może być:

pełne włączenie mechanizmów do procesów państwa;

utrzymanie małej funkcji portfolio dla technologii przełomowych;

zastąpienie części infrastruktury nowym modelem;

zakończenie programów, które nie tworzą już wartości;

nowa strategia wykraczająca poza obecne kategorie autonomii i AI.

## 8. RACI i odpowiedzialność

Poniższa macierz jest propozycją funkcjonalną. Nazwy jednostek i kompetencje wymagają potwierdzenia w aktualnym stanie prawnym.

Legenda: A — accountable, zatwierdza wynik; R — responsible, wykonuje; C — consulted; I — informed.

| Decyzja/produkt | KPRM/Biuro | właściwy resort | użytkownik | nabywca | finanse | prawo/bezpieczeństwo | red-team |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| karta programu | A/R | C | I | I | C | C | C |
| wybór problemu | C | A | R | C | I | C | C |
| protokół testu | I | C | A | R | I | C | C |
| dopuszczenie danych | I | A/R | C | I | I | C | C |
| kontrakt pilotażowy | I | C | C | A/R | C | C | I |
| decyzja małej partii | C | A | R | R | C | C | C |
| decyzja skali | C | A | C | R | C | C | C |
| budżet portfela | C | R | I | C | A | C | C |
| raport publiczny | A/R | C | C | C | C | C | C |
| zamknięcie projektu | C | A | C | R | I | C | C |

Zasada: w jednym wierszu istnieje dokładnie jedno A. Jeżeli dwa organy mają kompetencje, produkt należy rozbić albo określić formalną sekwencję decyzji.

## 9. Rytm zarządczy

### Tygodniowo

30-minutowy przegląd wyjątków, nie prezentacji statusowych;

aktualizacja decyzji zaległych, blokad, ryzyk i kosztów;

eskalacja wyłącznie problemów wymagających innego organu.

### Miesięcznie

przegląd portfela przez właściciela politycznego;

decyzje „kontynuuj–zmień–zamknij” dla projektów poza tolerancją;

analiza kosztu, harmonogramu, jakości dowodu i zdolności użytkownika;

publikacja ograniczonego dashboardu agregatów.

### Kwartalnie

komitet sterujący G0/G1/G2/G3;

red-team założeń i konfliktów interesów;

przegląd zmian prawa, finansowania i instrumentów UE/NATO;

przegląd danych o rynku pracy i produkcji;

aktualizacja rejestru luk i ryzyk.

### Rocznie

raport dla Rady Ministrów;

strategiczny przegląd z Prezydentem/BBN w granicach kompetencji;

publiczna księga wyników i projektów zamkniętych;

ponowna walidacja źródeł, baz i targetów;

decyzja o budżecie i portfelu kolejnego roku.

## 10. Dashboard i słownik KPI

### Reguły miernika

Każdy KPI ma identyfikator, definicję, licznik, mianownik, jednostkę, bazę, cel, tolerancję, właściciela danych, częstotliwość, datę ważności i koszt pomiaru. Zmiana definicji tworzy nową wersję; nie przepisuje historii.

| ID | KPI | Definicja | Antywzorzec |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | czas do B1 | mediana dni kalendarzowych od zaakceptowanego B0 | liczenie od dowolnej późniejszej daty |
| KPI-02 | czas B1→B3 | mediana do zakończonego testu użytkownika | uznanie demonstracji dostawcy za test |
| KPI-03 | konwersja do małej partii | B4 / projekty zakończone w B3 | maksymalizacja wskaźnika bez zamykania słabych projektów |
| KPI-04 | dyscyplina zamknięć | projekty zamknięte z powodem / wszystkie decyzje końcowe | traktowanie zera zamknięć jako sukcesu |
| KPI-05 | koszt dowodu | koszt do B3 / potencjalna wartość zobowiązania | brak wartości potencjalnego zobowiązania |
| KPI-06 | testowana substytucja | krytyczne elementy z zaliczoną zmianą / elementy w zakresie | deklaracja alternatywy bez testu |
| KPI-07 | czas serwisu | mediana przywrócenia według klasy | mieszanie klas i usuwanie trudnych przypadków |
| KPI-08 | kontrola konfiguracji | systemy z pełnym śladem wersji / systemy w zakresie | audyt tylko dokumentacji zakupowej |
| KPI-09 | odpowiedzialne AI | modele z kartą, testem i monitoringiem / modele w zakresie | deklaracja zgodności bez dowodów |
| KPI-10 | retencja kadr | osoby w docelowej roli po 12/24 miesiącach / absolwenci | liczba uczestników szkolenia |
| KPI-11 | popyt po pilotażu | pilotaże kontynuowane z budżetu właściciela / zakończone | kontynuacja wyłącznie kolejną dotacją |
| KPI-12 | wykonany eksport | przychód, dostawy i serwis na rynkach zgodnych | liczba memorandum i konferencji |

### Dashboard publiczny

Publikuje definicje, zagregowane czasy, liczby projektów według bramki, udział zamknięć, wykorzystanie infrastruktury, programy kompetencyjne i zatwierdzone informacje finansowe. Nie publikuje szczegółowych luk, wolumenów, podatności, zapasów, lokalizacji ani wyników umożliwiających odtworzenie metody przeciwdziałania.

## 11. Zarządzanie zależnościami

### Zależności krytyczne

WP03 nie skaluje bez WP02, WP05, WP06, WP07 i WP11;

WP04 nie uruchamia danych bez właściciela, podstawy prawnej i cyber;

WP06 nie uzasadnia fabryki bez popytu z WP02/WP03 i finansowania WP10;

WP08 nie skaluje kierunków bez popytu kompetencyjnego z WP03/WP06;

WP09 nie podpisuje partnerstwa bez WP05/WP11 i praw do cyklu życia;

WP12 nie ogłasza wpływu gospodarczego bez metodologii WP10.

### Reguła eskalacji

Blokada jest eskalowana, gdy właściciel nie może jej usunąć w swoich kompetencjach, wpływa na bramkę albo przekracza tolerancję czasu/kosztu/ryzyka. Eskalacja zawiera trzy elementy: decyzję potrzebną, warianty oraz skutek braku decyzji. Nie zawiera wielostronicowego raportu bez rekomendacji.

## 12. Rejestr ryzyk wykonawczych

| Ryzyko | Wczesny sygnał | Odpowiedź | Stop-rule |
| --- | --- | --- | --- |
| program staje się grantem | rośnie liczba naborów bez testów użytkownika | powiązać wypłatę z bramkami | brak użytkownika kończy projekt |
| konflikt kompetencji | dwa A w RACI, decyzje wracają | rozbić produkt i eskalować | brak właściciela wyłącza działanie |
| przeskalowanie | duże CAPEX przed bazą i popytem | modułowy pilotaż i opcje | brak dowodu popytu zatrzymuje inwestycję |
| tajność blokuje rynek | problem nie ma jawnej części | abstrakcja i kontrolowany pokój danych | brak legalnego dostępu zatrzymuje test |
| jawność zwiększa ryzyko | dashboard ujawnia szczegóły | sanitizacja i właściciel informacji | negatywna ocena bezpieczeństwa blokuje publikację |
| vendor lock-in | brak praw i alternatyw | interfejsy, escrow, test migracji | nieakceptowalny koszt wyjścia blokuje skalę |
| pozorna lokalizacja | montaż bez praw/komponentów/serwisu | rachunek wartości i zależności | brak kontroli cyklu życia zmienia klasyfikację |
| drenaż kadr | wysoka rekrutacja, niska retencja | projekty, płace, mobilność i ścieżka kariery | program bez zatrudnienia nie skaluje się |
| podwójne finansowanie | ten sam koszt w wielu wnioskach | unikalny identyfikator kosztu | nierozwiązana kolizja blokuje płatność |
| brak aktualizacji | produkt przechodzi test, ale nie ma maintenance | koszt cyklu życia i SLA | brak planu utrzymania blokuje B5 |

## 13. Dane wymagane do zamrożenia harmonogramu i budżetu

### Jawne lub możliwe do publikacji w agregacie

liczba i czas projektów według bramek;

wykorzystanie laboratoriów i środowisk testowych;

dostępne programy finansowania i zobowiązania;

kompetencje, wynagrodzenia, liczba prowadzących i retencja;

import/eksport według bezpiecznej klasyfikacji;

koszty pilotaży regionalnych i popyt po pilotażu;

udział MŚP i czas płatności;

wyniki kontroli konfliktów interesów.

### Do obiegu autoryzowanego

luki zdolnościowe i scenariusze;

wymagane wolumeny, zapasy i tempo odtworzenia;

szczegółowe moce, lokalizacje i pojedyncze punkty awarii;

dane operacyjne i biblioteki testowe;

wyniki ujawniające podatność lub metodę przeciwdziałania;

informacje kontrwywiadowcze i szczegóły due diligence.

Brak odpowiedzi w obiegu jawnym nie oznacza braku danych w państwie. Biuro Realizacji rejestruje tylko status: dostępne, niedostępne, chronione, sprzeczne albo wymagające decyzji.

## 14. Definicja ukończenia v0.1 i przejścia do wykonania

Plan v0.1 byłby gotowy do formalnej konsultacji, jeżeli:

ma właścicieli funkcjonalnych i potwierdzoną ścieżkę prawną;

wszystkie ważne fakty mają zweryfikowane źródła i datę;

cele liczbowe mają bazy albo są oznaczone jako scenariusz;

koszt zawiera zobowiązania istniejące i koszt alternatywny;

każdy WP ma produkt, bramkę i regułę zamknięcia;

red-team nie wskazuje nierozwiązanego P0/P1;

wersja jawna przeszła kontrolę bezpieczeństwa informacji;

Rada Ministrów otrzymuje konkretne warianty i decyzje, a nie manifest.

Bieżący wynik: warunki nie są spełnione, ponieważ formalny właściciel i ścieżka prawna pozostają UNKNOWN (GAP-0011). Wydanie służy zatem konsultacji eksperckiej przed mandatem; nie jest harmonogramem wiążącym administrację.

## 15. Kandydackie następne kroki po ewentualnym przyjęciu planu

Zatwierdzić D0 i opublikować jawny mandat.

Wyznaczyć osoby odpowiedzialne za WP01–WP12.

Przeprowadzić G0 w ciągu pierwszych 30 dni.

Zamrozić schemat danych i rozpocząć audyt bazowy.

Wybrać problemy według wartości i wykonalności testu.

Uruchomić pilotaże danych, testów i kontraktów etapowych.

Zakończyć G1 do D100 z publicznym raportem luk.

Przeprowadzić G2 po sześciu miesiącach.

Przedstawić G3 i plan roku drugiego do 12 miesięcy.

Powtarzać pętlę corocznie, zmniejszając część centralną, gdy proces staje się rutynowy.

## Dalsze pytania

Jaka jest realna pojemność jednostek testowych i zakupowych w pierwszym roku?

Które wartości bazowe można opublikować bez tworzenia ryzyka?

Jakie istniejące programy można połączyć, a które muszą pozostać odrębne prawnie?

Kto ponosi koszt nieudanego, lecz prawidłowo przeprowadzonego eksperymentu?

Jak zapewnić konkurencję, gdy test wymaga danych ograniczonych?

Jak często należy ponownie kwalifikować alternatywny komponent i dostawcę?

Jak mierzyć korzyść z instrumentów UE bez przypisywania całej wartości finansowania do nowego programu?

Kiedy Biuro Realizacji powinno zostać zmniejszone lub rozwiązane?

## Zastrzeżenia i założenia

RACI jest modelem funkcjonalnym i wymaga weryfikacji kompetencji przez właściwe organy.

Terminy są celami zarządczymi liczonymi od D0; nie są zobowiązaniem instytucji przed formalną decyzją.

Liczba i zakres pilotaży zależą od danych, bezpieczeństwa, użytkowników, testów i nabywców.

Plan nie gwarantuje finansowania ani kwalifikowalności kosztów w SAFE, EDF, EUDIS, STEP lub instrumentach krajowych.

Plan po 2030 r. podlega corocznej aktualizacji; informacji chronionych nie wolno kopiować do repozytorium ani odtwarzać z agregatów.