# Nota decyzyjna dla Premiera i Rady Ministrów

Niezależny jawnoźródłowy projekt analityczny — bez materiałów niejawnych — nie jest dokumentem rządowym.

Sprawa: uruchomienie przeglądu „Polska 2040: Suwerenność technologiczna”
Status: niezależny materiał przedmandatowy v0.1 do konsultacji — nie jest dokumentem rządowym ani formalnym przedłożeniem RM
Stan wiedzy: 21 lipca 2026 r.
Decyzja: kierunkowa, procesowa i odwracalna; bez zatwierdzania docelowego budżetu

## Executive Summary / Streszczenie wykonawcze

### Rekomendacja

Rozpatrzyć kandydat DEC-0001: sześciomiesięczny, ponadresortowy przegląd i ograniczony portfel pilotaży. Nie tworzyć na starcie nowej uczelni, megafabryki, agencji ani szerokiej ustawy. Wykorzystać istniejącą zdolność koordynacji centrum rządu, formalnie wskazać ministra odpowiedzialnego za dokument strategiczny i po dwóch kwartałach zdecydować, czy obecny mechanizm wymaga wzmocnienia. Do rozstrzygnięcia właściwości i podstawy procesu (GAP-0011) nota służy konsultacji, nie wniesieniu pod obrady RM.

### Dlaczego teraz

Polska podpisała 8 maja 2026 r. umowę pożyczki SAFE o wartości 43,7 mld EUR i jest największym beneficjentem instrumentu; nie jest to jednak dotacja ani potwierdzenie wypłaty całej kwoty (Ministerstwo Finansów, CLM-1208).

KPRM deklaruje, że 89% środków ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki; jest to cel planistyczny, którego wykonanie trzeba mierzyć według uzgodnionej metodologii (KPRM, CLM-1209).

Polska już uczestniczy w BraveTech EU, więc decyzja dotyczy jakości polskiego portfela i korzyści, a nie samego „wejścia” do inicjatywy (EDA, CLM-1213, CLM-1214).

Polska polityka AI przewiduje Piast, Gaia, vouchery PLGrid i piaskownice (CLM-1217). INFERENCE o ograniczonym zakresie: jawny dokument polityki sam nie definiuje kompletnego obronnego stosu danych i modeli (CLM-1218); nie jest to dowód braku rozwiązań MON lub zdolności niejawnych (Ministerstwo Cyfryzacji).

### Decyzja, o którą chodzi

Rada Ministrów nie zatwierdza dziś kwoty ani listy preferowanych dostawców. Zatwierdza sposób dochodzenia do decyzji: odpowiedzialność, audyt bazowy, wspólne bramki, bezpieczne dane, test użytkownika, małą partię, pomiar kosztu cyklu życia i możliwość zamknięcia projektu.

## 1. Proponowane rozstrzygnięcia Rady Ministrów

DEC-0001 — mandat: rozpatrzyć uruchomienie przeglądu i portfela pilotażowego na sześć miesięcy.

DEC-0002 — właściciel: wskazać właściwego ministra dla projektu strategii oraz odrębnie integratora realizacji przy KPRM.

DEC-0003 — problemy i governance: przyjąć jeden A, rejestr konfliktów interesów, rytm miesięczny, bramki i ograniczony katalog potrzeb użytkowników bez wskazywania wykonawcy z góry.

DEC-0004 — dane/AI: rozpatrzyć pilotaż federacyjnej, bezpiecznej przestrzeni danych i wspólnego standardu ewaluacji modeli.

DEC-0005 — baza przemysłowa: zlecić audyt komponentów, serwisu, zależności oraz scenariuszy zwiększenia produkcji.

DEC-0006 — kadry: zaprojektować sieć kształcenia dopiero po audycie kompetencji, popytu i infrastruktury.

DEC-0007 — partnerstwa: zbudować portfolio Polska–Ukraina/UE z due diligence, rozdzieleniem IP, cyber, kontrolą eksportu i ciągłością.

DEC-0008 — finanse: skonsolidować istniejące zobowiązania i warianty bez podwójnego liczenia.

DEC-0009 — prawo: przygotować stopniowany pakiet zmian dopiero po mapie barier i opinii prawnej.

DEC-0010 — rozliczalność: po sześciu miesiącach przedstawić projekty skalowane, poprawiane i zamknięte oraz trzy scenariusze finansowe.

Wszystkie powyższe rekordy mają w v0.1 status candidate. Nie dokumentują decyzji podjętej przez Radę Ministrów.

## 2. Warianty

| Wariant | Zakres | Korzyść | Ryzyko | Rekomendacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| status quo+ | koordynacja istniejących działań bez wspólnego portfela | niski koszt | utrzymanie fragmentacji i nieporównywalnych danych | niewystarczający |
| edukacja jako rdzeń | kierunki, stypendia i laboratoria | szybki sygnał polityczny | absolwenci bez popytu, testów i produkcji | tylko element pomocniczy |
| megafabryka | duży zakład i jeden produkt | widoczna skala | blokada technologiczna i koncentracja ryzyka | odrzucić jako model główny |
| portfel realizacyjny | potrzeby, dane, testy, małe partie, przemysł i kadry | uczenie przed skalą, odwracalność | wymaga silnej dyscypliny międzyresortowej | rekomendowany |
| mobilizacja maksymalna | szeroki CAPEX i moce od początku | szybkość przy trafnej diagnozie | najwyższy koszt błędu i wypieranie wydatków | tylko po danych i osobnej decyzji |

## 3. Pierwsze 100 dni

### D0–D30

mandat, właściciele i jeden A dla każdego rezultatu;

formalna mapa kompetencji i właściwego trybu dokumentu;

polityka informacji jawnych i autoryzowanych;

wspólny słownik kosztów, KPI i statusów;

katalog problemów i zakres audytu bazowego.

### D31–D60

pierwsza wersja audytu i mapa istniejących zobowiązań;

protokoły testów i wzory kontraktów etapowych;

pilotaż przestrzeni danych na najmniej wrażliwym wystarczającym zakresie;

pipeline due diligence partnerów;

metodologia wartości dodanej w Polsce i pełnego kosztu cyklu życia.

### D61–D100

uruchomienie ograniczonych testów/kontraktów dowodowych;

pierwsze ćwiczenie zależności i serwisu;

koszt działań odwracalnych i jakościowe scenariusze finansowe;

raport luk, sprzeczności i projektów niewchodzących do pilotażu;

decyzja G1: kontynuuj, ogranicz, przeprojektuj albo zakończ strumień.

## 4. Zabezpieczenia finansowe

SAFE jest finansowaniem pożyczkowym; każda pozycja musi pokazać kwalifikowalność, harmonogram, koszt finansowania i dodatkowość (CLM-1208).

Każdy koszt otrzymuje unikalny identyfikator, aby zapobiegać podwójnemu finansowaniu.

Budżet dzieli się na badanie, prototyp, test, małą partię, skalę, infrastrukturę i eksport.

Decyzja skali wymaga pełnego kosztu cyklu życia, serwisu, aktualizacji, alternatyw i kosztu wyjścia.

Scenariusze niski/bazowy/wysoki pozostają bez liczb, dopóki audyt nie ustali baz i istniejących zobowiązań.

Wartość dla Polski mierzy się metodologią wartości dodanej i cyklu życia, nie miejscem wystawienia faktury.

## 5. Governance i odpowiedzialność

Rekomendowany jest model właściwy minister + integrator realizacji KPRM + właściciele resortowi + niezależny red-team. „Biuro Realizacji” powinno początkowo oznaczać małą funkcję sekretariatu w istniejącej administracji, nie nowy urząd. Nowy pełnomocnik lub agencja wymagają dowodu, że przez dwa cykle kwartalne istniejący mechanizm nie uzyskuje danych i decyzji mimo korekty mandatu oraz RACI.

Prezydent i BBN otrzymują roczny przegląd odporności, interoperacyjności i ciągłości programu. Dostawcy mogą konsultować standardy i przedstawiać dowody, ale nie definiują samodzielnie potrzeb, nie wybierają własnego instrumentu i nie oceniają własnego produktu.

## 6. Ryzyka, które mogą wykoleić program

| Ryzyko | Wczesny sygnał | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| grantyzacja | rośnie liczba naborów bez testów użytkownika | wypłata i kontynuacja po bramkach |
| nowy silos KPRM | centrum przejmuje zadania resortów | funkcjonalne RACI i mały sekretariat |
| vendor lock-in | brak praw do danych, naprawy i interfejsów | opcje, escrow, test alternatywy |
| fałszywa lokalizacja | montaż bez cyklu życia i komponentów | metodologia wartości dodanej i zależności |
| skala przed dowodem | CAPEX bez popytu i bazy | mała partia i opcja skali |
| dane/AI bez kontroli | brak wersji, benchmarku i właściciela | karta modelu, monitoring i prawo wstrzymania |
| podwójne finansowanie | ten sam koszt w wielu instrumentach | centralny rejestr kosztów |
| utrzymanie porażki | brak projektów zamkniętych | publiczny raport stop-rules |
| nadmierna jawność/tajność | ujawnienie ryzyka albo brak konkurencji | najmniejszy konieczny zakres ochrony |
| edukacja bez popytu | liczba miejsc zamiast zatrudnienia | pilotaż i retencja 12/24 miesiące |

## 7. Kryteria decyzji po sześciu miesiącach

Rada Ministrów powinna rozszerzyć program tylko wtedy, gdy:

audyt daje wystarczającą bazę lub precyzyjny plan luk;

co najmniej część projektów przeszła niezależny test użytkownika;

system potrafił również zamknąć projekt;

istnieje kontrolowany dostęp do danych i mierzalna ewaluacja;

wybrane inwestycje mają popyt, TCO, serwis i plan substytucji;

finansowanie jest dodatkowe i nie policzono go dwukrotnie;

partnerstwa przeszły due diligence, IP, cyber i kontrolę eksportu;

formalna ścieżka strategii i prawa jest potwierdzona;

red-team nie wskazuje nierozwiązanego ryzyka P0/P1.

## 8. Co nie jest przedmiotem obecnej decyzji

docelowa kwota i wolumeny;

preferowany producent lub ukraińska firma;

budowa fabryki procesorów;

tworzenie nowej uczelni;

automatyczne utworzenie pełnomocnika lub agencji;

publikacja informacji niejawnych lub operacyjnie wrażliwych;

przyjęcie liczbowych celów edukacyjnych bez bazy i kosztu;

stwierdzenie oficjalnego poparcia państwa dla projektu.

## Dalsze pytania dla RM

Który minister powinien formalnie prowadzić dokument i w jakim trybie?

Jaki zakres finansowania jest już zobowiązany i nie jest nowym kosztem?

Które problemy mają użytkownika, dane i pojemność testową w pierwszym roku?

Które zależności wymagają krajowej kontroli, a gdzie wystarczy dywersyfikacja sojusznicza?

Jakie agregaty można raportować publicznie bez zwiększenia ryzyka?

## Zastrzeżenia i założenia

Nota wykorzystuje wyłącznie źródła jawne i nie ocenia niejawnych zdolności.

Model governance wymaga aktualnej opinii prawnej i potwierdzenia właściwości organów.

Cele ilościowe i budżety nie są rekomendowane do czasu audytu bazowego.

Informacje z komunikatów urzędowych są deklaracją lub planem, nie automatycznie dowodem wykonania.

Publikacja, wysłanie lub przedstawienie noty wymaga akceptacji człowieka.